УТВЕРЖДЕН
приказом МБДОУ  «Детский сад №11 «Колокольчик» 
  от «_15__»__09___» 2016 №__28__
заведующий _______________/Л.А.Козяк /
ПЛАН-ГРАФИК
 ( ДОРОЖНАЯ КАРТА)
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В МБДОУ  «Детский сад № 11 «Колокольчик»  поселка Надежда  Матвеево- Курганского  района
НА 2016 - 2017 Г.Г.
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  ДО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования 
	Март 2016 г
	Заведующий, 
 воспитатель
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС  ДО

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО 
	март2016 г.
	 воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	Приказ, план

	3
	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС 
	В течение 
2016/ 2017 уч. года 
	Заведующий, 
воспитатель
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС  
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации,  план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	март
2016
	Заведующий, 

 воспитатель
	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения  к переходу на ФГОС
	Педагогический совет 

	5
	 Формирование сетевого взаимодействия по обеспече-нию преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
	Апрель
2016
	 Воспитатель,
Учителя начальных классов
	
	План перехода

	6
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО
	До сентября 2016г
	 воспитатель
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План

	7
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС   на педагогических советах
	В течение 2016/2017 учебного года
	 воспитатель
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования
	Протоколы педагогических советов

	8
	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС 
	В течение 2016/2017учебного года 
	 воспитатель
	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	9
	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов  
	Октябрь 2016г.
	 воспитатель
	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования 
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	10
	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение 2016/2017 учебного года 
	
 воспитатель
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней

	11
	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
	Март  2016 г.
	 воспитатель рабочая группа
	Наличие ООП дошкольного образования 
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ


	12
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов
	Август 2016 г
	 воспитатель 
	Наличие программ
	Протокол педсовета, приказ

	
	
	
	
	
	

	13
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС
	В течение учебного года
	воспитатель 
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План консультаций для педагогов МБДОУ 

	14
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ
	до февраля 2017г.
	заведующий
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения  по внедрению ФГОС ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

	15
	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования 
	Март   2016 г, апрель 2017г.
	 воспитатель
	Диагностические материалы
	План контроля

	16
	Организация отчетности по подготовке к  введению ФГОС
	По срокам и процедуре, установленным  управлением образования
	Заведующий
 воспитатель
	 
	Отчеты 

	2. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС ООО

	1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	март  2016г, апрель 2017 г.
	заведующий
	 
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году 
	По плану


	воспитатель
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
 
	Декабрь 2016г.
	 воспитатель 
 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО
	В течение  учебного года
	 воспитатель 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы

	5.
	Создание творческих групп педагогов  по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.
	В течение  учебного года
	
 воспитатель 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	Приказы,
Протоколы заседания творческих групп

	6
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
	В течение года
	Заведующий
 воспитатель 
	

	Информационная справка

	7
	Формирование опыта педагогов
	 В течение года 
	 воспитатель

	
	Банк данных

	3. Создание материально-технического обеспечения подготовки  введения  ФГОС ДО

	1
	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС   к минимальной оснащенности МБДОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	В течение учебного года
	заведующий
	Определение необходимых изменений в оснащенности 
МБДОУс учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП  дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	В течение года
	Завхоз 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами  
	В течение года
	 воспитатель
	Оснащенность  ООП  необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение  учебного года
	 воспитатель 
 
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте МБДОУ 

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
 
	В течение учебного года
	 воспитатель 
 
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте МБДОУ 

	
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

	1
	Проведение диагностики готовности ДОУ  к введению ФГОС ДО 
	[bookmark: _GoBack]март 2016 г.
апрель 2016
	Заведующий,  воспитатель
	Получение объективной информации о готовности 
к переходу на ФГОС
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте учреждения  информации о введении ФГОС дошкольного образования 
	В течение года
 
	Заведующий,
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ 

	3
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС  дошкольного образования (Включение в публичный доклад заместителя директора по ДВ  раздела, отражающего ход введения ФГОС 
	апрель
 2016г




	администрация

	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Размещение публичного отчета на   сайте МБДОУ 

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ  на новый ФГОС
	В течение года
	Администрация 

	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования
	Публикации

	
	
	
	
	
	
	


 


