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	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1.Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования.

	1.1.Включение в годовой план работы ДОУ на 2014 – 2015   постоянно действующий теоретический семинар «Изучаем ФГОС ДО».
	периодически постоянно в течение 2014 – 2015 учебного года.
	воспитатель

	1.2.Назначение координатора  по подготовке  и введению ФГОС ДО  в практику работы ДОУ.
	март.2014г.
	Заведующий ДОУ


	1.3  Консультации для педагогов:
· «Что такое ФГОС дошкольного образования»
·  «ФГОС Общие положения»
· «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»
· «Требования к разделам основной образовательной программы».
· «Организационный раздел основной образовательной программы» 
· «Требования к развивающей предметно – пространственной  среде» 
·  «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»
· «Требования к материально – техническим 
      условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». 
	
сентябрь 2014г.
октябрь 2014г.

ноябрь 2014г.

декабрь 2014г.
январь-февраль 2015г.
январь-февраль 2015г.
февраль 2015г.

февраль-март 2015г.
	 воспитатель

	1.4 Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в  соответствие с ФГОС дошкольного образования  (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования МО). 	
	в течение 2014 – 2015 учебного года
	  воспитатель

	1.5 Рассмотрение на итоговом педагогическом совете Положения о создании рабочей группы и выбор членов рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.

	 май 2015г.
	  воспитатель

	1.6 Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДО в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете.

	май 2015г.
	 воспитатель
.

	1.7.Разработка диагностического инструментария для проведения мониторинга воспитанников

	ноябрь
2014г.
	  воспитатель

	1.8.Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС.

	Март 2014
	  воспитатель

	2. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования.

	2.1 Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.

	в течение 2014 – 2015учебного года
	 воспитатель

	2.2 Участие в кожуунных методических объединениях по вопросам  введения ФГОС ДО.
 
	в течение 2014 – 2015 учебного года
	воспитатель

	2.3 Проведение семинаров и консультаций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.

	в течение 2014 – 2015 учебного года
	  воспитатель

	2.4 Мониторинг уровня знаний педагогов  требований ФГОС ДО.


	периодически,  в течение 2014 – 2015учебного года.

	 воспитатель

	
2.5.Посещение непосредственно-образовательной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач основной образовательной  программы


	в течение года
	Заведующая,  воспитатель

	2.6.Организация взаимопосещения  непосредственно-образовательной деятельности и режимных моментов

	В течении года
	  воспитатель

	

	3.1. Информирование общественности, родителей (законных представителей) о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования  в МБДОУ – д/с №2»Сказка» на официальном сайте учреждения.

	периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года	
	  воспитатель

	
3.2.Оформление  и обновление информационного стенда  в методическом кабинете «Федеральный государственный образовательный стандарт в ДОУ».	
	1 раз в квартал
	  воспитатель

	3.3.Создание библиотечек методической  литературы, по внедрению ФГОС.
	В течении года
	 воспитатель, заведующий

	3.4.Проведение родительских собраний и консультаций с родителями  по проблемам введения ФГОС ДО.
	периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года

	 воспитатель



	


 










