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Дорожная карта поэтапного внедрения 
«Программы просвещения родителей детей дошкольного возраста,
посещающих дошкольные образовательные организации Матвеево-Курганского района»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1. Организационное обеспечение

	1. 1
	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей
	ООА Матвеево-Курганского района
	2 полугодие 

	+
	
	
	
	

	1.2
	Изучение материалов Министерства Просвещения РФ, Минобразования РО, ГАУ ДПО РО ИРО по внедрению Программы просвещения родителей
	ООА Матвеево-Курганского района,
руководители ДОУ, рабочая группа
	2 полугодие 

	+
	+
	+
	+
	+

	1.3
	Рассматривание вопросов по внедрению Программы просвещения родителей на  совещаниях, семинарах, заседаниях РМО и др.
	ООА Матвеево-Курганского района,
руководители ДОУ
	2 полугодие 

	+
	+
	+
	+
	+

	1.4
	Организация работы методического объединения по вопросам просвещения родителей
	ООА Матвеево-Курганского района
	2 полугодие 

	+
	+
	+
	+
	+

	1.5
	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОУ
	Руководители ДОУ
	2 полугодие 

	+
	+
	+
	+
	+

	1.6
	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальные сайты и в сообществах ДОО в социальных сетях 
	Руководители ДОУ
	2 полугодие 

	
	
	
	
	

	1.7
	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей 
	ООА Матвеево-Курганского района,
руководители ДОУ
	2 полугодие 

	2 раза в год 

	2 раза в год 

	2 раза в год 

	2 раза в год 

	2 раза в год 


	2. Нормативно-правовое обеспечение

	2.1
	Разработка и утверждение локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения родителей
	Руководители ДОУ
	до 01.09.2025г.
	+
	+
	+
	+
	

	2.2
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей
	ООА Матвеево-Курганского района,
руководители ДОУ, рабочая группа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2.3
	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО МБ ДОУ по построению взаимодействия с родителями 
	Руководители ДОУ, рабочая группа
	до 01.09.2025г.
	+
	+
	+
	+
	

	3. Кадровое обеспечение

	3.1
	Корректировка плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей 
	ООА Матвеево-Курганского района
	до 01.09.2025г.
	+
	+
	+
	+
	

	3.2
	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогов по теме «Формы просвещения родителей в ДОО»
	ООА Матвеево-Курганского района
	2 полугодие 

	+
	+
	+
	+
	

	3.3
	Участие во всероссийских, региональных, конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам внедрения Программы просвещения родителей.
	ООА Матвеево-Курганского района,
руководители ДОУ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3.4
	Корректировка годовых планов работы ДОО с учетом внедрения Программы просвещения родителей 
	Руководители ДОУ
	до 01.09.2025г.
	+
	+
	+
	+
	

	4. Научно-методическое обеспечение

	4.1
	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания РМО, педагогических советов ДОО
	Руководители ДОУ, рабочая группа
	2 полугодие

	+
	+
	+
	+
	

	4.2
	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей
	ООА Матвеево-Курганского района,
руководители ДОУ, рабочая группа
	2 полугодие

	+
	+
	+
	+
	
+


	4.3
	Комплектование методических материалов  ДОУ в соответствии с Программой просвещения родителей
	Руководители ДОУ, рабочая группа
	2 полугодие

	+
	+
	+
	+
	+

	4.4
	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности
	ООА Матвеево-Курганского района,
руководитель РМО, рабочая группа
	2 полугодие

	+
	+
	+
	+
	+

	4.5
	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайтах ДОУ и социальных сетях
	Руководители ДОУ
	2 полугодие

	+
	+
	+
	+
	+

	5. Информационное обеспечение

	5.1
	Создание рубрики «Программа просвещения родителей» на официальных сайтах ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей
	Руководители ДОУ
	2 полугодие

	+
	+
	+
	+
	+

	5.2
	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний
	Руководители ДОУ
	2 полугодие

	+
	+
	+
	+
	+

	5.3
	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне
	ООА Матвеево-Курганского района,
руководители ДОУ, рабочая группа
	2 полугодие

	+
	+
	+
	+
	+

	5.4
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей
	ООА Матвеево-Курганского района,
руководители ДОУ, рабочая группа
	2 полугодие

	+
	+
	+
	+
	+


	
